## TestPlan
План тестирования
Объект тестирования | Тестированию подлежит приложение TodoList
Период проведения тестирования | 20.11.2022-22.11.2022
Команда тестирования | тестировщик Грешнова Юлия
Виды тестирования | Тестирование требований
Функциональное тестирование
Тестирование API
Тестирование основных характеристик устройства и приложения
Тестирование сетевых характеристик
Юзабилити тестирование
Тестирование GUI
Исследовательское тестирование
Техники функционального тестирования | Для тестирования функциональности по созданию\изменения дела будет использована техника тест-дизайна "Таблица принятия решений"
Для представления уровня покрытия требований будет использована матрица трассабилити
Окружение | Для выбора тестовых девайсов будет составлена матрица покрытия девайсов.
Информация по девайсам: https://developer.apple.com/support/app-store
В ходе тестирования будут использованы реальные устройства:
iPhone5, iOS14
iPhone12, iOS16
iPadPro 11", ipadOS16.1
Также в ходе тестирования буду использованы симуляторы Xcode
Тестовая документация | В процессе тестирования будет составлена следующая документация:
тест-сьюты и тест-кейсы
чек-листы
баг-репорты при нахождении багов
матрица трассабилити
подведение итогов по проведенному тестированию

## Requirement
ID | Бизнес-требования
BT1 | Приложение, позволяющее ввести список дел пользователя
Пользовательские требования
UsT1 | Как пользователь я хочу создавать список дел, выбирая срок и приоритет исполнения каждого дела
UsT2 | Как пользователь я хочу менять статус выполнения моих дел: выполнено\не выполнено
Продуктовые требования
FR | Функциональные требования
У пользователя должна быть возможность:
FRTN1 | создать новое дело
FRTN2 | добавить описание к новому делу
FRTN3 | просмотреть все описание, если оно большое и не влезло в окно для описания
FRTN4 | выбрать у нового дела важность
FRTN5 | выбрать у нового дела срок исполнения
FRTN6 | удалить новое дело
FRTN7 | отменить создание нового дела
FRTN8 | сохранить новое дело
FRI1 | открыть любое существующее дело из списка дел
FRI2 | изменить описание у существующего дела
FRI3 | изменить важность у существующего дела
FRI4 | изменить срок исполнения у существующего дела
FRI5 | удалить существующее дело
FRI6 | сохранить изменения в существующем деле
FRI7 | отменить изменения в существующем деле
FRTIL1 | удалить дело из общего списка дел
FRTIL2 | сохранить дело при перезаходе в приложение
FRTIL3 | пометить дело как выполненное
FRTIL4 | просмотреть общее количество выполненных дел
FRTIL5 | просмотреть список выполненных дел
FRSf1 | приложение должно автоматически сохранять все изменения на сервер, синхронизировать данные с сервером
FRSf2 | система должна показывать ошибку при неудачной попытки синхронизации данных с сервером
NFR | Нефункциональные требования
NFR1 | Разработка должна вестись на платформе iOS
NFR2 | Приложение должно поддерживать версии ОС, начиная с iOS 14.4
NFR3 | Разработка должна вестись на iPhone, iPad
NFR4 | Дизайн приложения должен быть адаптивный и работать корректно во всех устройствах iOS
NFR5 | Приложение должно поддерживать горизонтальную и вертикальную ориентацию
NFR6 | Приложение должно выполняться на русском языке
NFR7 | Приложение должно использовать Todoist REST API. В соответсвии с документацией данного API должны быть реализованы следующие функции:
NFR7.1 | Create a new task
NFR7.2 | Update a task
NFR7.3 | Close a task
NFR7.4 | Delete a task
NFR7.5 | Get active tasks
NFR7.6 | Reopen a task
NFR8 | Требования к дизайну приложения
NFR8.1 | Экран со списком дел:
NFR8.1.1 | В верхней части экрана выведено количество выполненных дел
NFR8.1.2 | В верхней части экрана имеется возможность просмотра списка выполненных дел
NFR8.1.3 | Список дел должен скролиться
NFR8.1.4 | Внизу экрана должна быть кнопка по добавлению нового дела
NFR8.1.5 | Возможность нажатия на существующее дело с последующем открытием окна этого дела
NFR8.2 | Экран существующего\нового дела:
NFR8.2.1 | В верхней части экрана имеется возможность отмены действия
NFR8.2.2 | В верхней части экрана имеется возможность сохранения изменений
NFR8.2.3 | Ниже должна быть область введения описания дела
NFR8.2.4 | Ниже описания дела - область по выбору важности
NFR8.2.5 | Ниже область по выбору важности - область по выбору срока исполнения дела из предложенного календаря
NFR8.2.6 | В нижней части возможность удаления дела
NFR9 | Приложение должно выполнять свои основные функции при отсутсвии интернета
NFR10 | При потери интернет-соединения должна показываться сообщение об отсутствии сети

## TestSuits
TestSuit | TestCase | Priority | Module | Requirement | Name | Description | Precondition | Steps | ExpactedResult | Status | Comments
NI | NI1 | High | NewItem | FRTN2 | Заполнение описания нового дела | Проверка возможности внесения текста в текстовое поле | Открыт экран создания нового дела | 1. Тап на текстовое поле для ввода описания дела | 1. Текстовое поле стало активным. Текст приобрел жирный шрифт | Passed
[8 empty] | 2. Очистить текстовое поле от плейсхолдера посредством клавиатуры | 2. Текстовое поле очистилось
[8 empty] | 3. Внести любой текст не более 100 символов | 3. В текстовом поле появился введенный текст
NI | NI2 | High | NewItem | FRTN3 | Скролл текстового поля описания нового дела | Проверка скролла описания нового дела | Открыт экран создания нового дела | 1. Проскролить поле с вводом описания дела | 1. Текстовое поле скролится | Passed
В текстовое поле описания дела введен любой текст размером 130 - 250 символов
NI | NI3 | High | NewItem | FRTN4 | Выбор важности у нового дела | Проверка возможности выбора важности у нового дела | Открыт экран создания нового дела | 1. Три окна важности не активны: три окна серым цветом |  | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "!!" | 2. поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны
[8 empty] | 3. Выбрать важность "нет" | 3. поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны
[8 empty] | 4. Выбрать важность "↓" | 3. поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "!!" не активны
NI | NI4 | High | NewItem | FRTN5 | Выбор срока исполнения дела | Проверка возможности выбора даты исполнения дела | Открыт экран создания нового дела | 1. Сделать активным переключатель "Сделать до" | 1. Ниже появилось окно с календарем с отмеченной текущей датой | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать любую дату | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
NI | NI5 | High | NewItem | FRTN6 | Удаление нового дела | Проверка возможности удаления нового дела | Открыт экран создания нового дела | 1. Нажать на кнопку "Удалить" | 1. Открылся экран со списком дел, новое дело не появилось в списке дел | Failed | экран со списком дел не открылся
NI | NI6 | High | NewItem | FRTN7 | Отмена нового дела | Проверка возможности отмены нового дела | Открыт экран создания нового дела | 1. Нажать на кнопку "Отменить" | 1. Открылся экран со списком дел, новое дело не появилось в списке дел | Passed
NI | NI7 | High | NewItem | FRTN8 | Сохранение нового дела | Проверка возможности сохранения нового дела | Открыт экран создания нового дела | Варианты вводимых значений, см DecisionTable
[8 empty] | Вариант 1 |  | Passed
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[8 empty] | 2. Нажать на кнопку "Сохранить" | 2. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело".
Вариант 2
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Нажать на кнопку "Сохранить" | 2. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела".
Вариант 3
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "!!" | 2. поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело". Слева от описания появился красный символ "!!!"
Вариант 4
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "нет" | 2. поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело".
Вариант 5
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "↓" | 2. поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело".
Вариант 6.1
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать завтрашнюю дату исполнения | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело", под описанием появилась выбранная дата исполнения
Вариант 6.2
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Выбрать текущую дату исполнения | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом |  | Текущаяя дата не выбирается
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело", под описанием появилась выбранная дата исполнения
Вариант 6.3
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать дату исполнения, предшествующей текущей | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело", под описанием появилась выбранная дата исполнения
Вариант 7
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать дату, следующую за текущей | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела", под описанием дела появилась выбранная дата
Вариант 8
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "!!" | 2. поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела". Слева от описания появился красный символ "!!!"
Вариант 9
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "нет" | 2. поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела".
Вариант 10
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "↓" | 2. поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела".
Вариант 11
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "!!" | 2. поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны
[8 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | 3. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | 4. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела", под описанием дела появилась выбранная дата. Слева от описания появился красный символ "!!!"
Вариант 12
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "нет" | 2. поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны
[8 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | 3. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | 4. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела", под описанием дела появилась выбранная дата.
Вариант 13
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела " " | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: " ". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "↓" | 2. поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны
[8 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | 3. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | 4. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "нет описания дела", под описанием дела появилась выбранная дата.
Вариант 14
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[8 empty] | 2. Выбрать важность "!!" | 2. поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны | Passed
[8 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | 3. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | 4. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело", под описанием дела появилась выбранная дата. Слева от описания появился красный символ "!!!"
Вариант 15
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[8 empty] | 2. Выбрать важность "нет" | 2. поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны | Passed
[8 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | 3. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | 4. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело", под описанием дела появилась выбранная дата.
Вариант 16
[8 empty] | 1. Внести в поле описания дела "новое дело" | 1. В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать важность "↓" | 2. поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны
[8 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | 3. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | 4. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием "новое дело", под описанием дела появилась выбранная дата.
Вариант 17
[8 empty] | 1. Не вносить никакие изменения | 1. Кнопка "Сохранить" неактивна - серого цвета | Passed
Вариант 18
[8 empty] | 1. Выбрать важность "!!" | 1. поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Нажать на кнопку "Сохранить" | 2. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. |  | Приложение крашится
Вариант 19
[8 empty] | 1. Выбрать важность "нет" | 1. поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Нажать на кнопку "Сохранить" | 2. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера. |  | Приложение крашится
Вариант 20
[8 empty] | 1. Выбрать важность "↓" | 1. поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Нажать на кнопку "Сохранить" | 2. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера. |  | Приложение крашится
Вариант 21
[8 empty] | 1. Выбрать дату, следующую за текущей | 1. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Нажать на кнопку "Сохранить" | 2. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. |  | Приложение крашится
Вариант 22
[8 empty] | 1. Выбрать важность "!!" | 1. поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Выбрать дату, следующую за текущей | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. Слева от описания появился красный символ "!!!" |  | Приложение крашится
Вариант 23
[8 empty] | 1. Выбрать важность "нет" | 1. поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Выбрать дату, следующую за текущей | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. |  | Приложение крашится
Вариант 24
[8 empty] | 1. Выбрать важность "↓" | 1. поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета. | Failed
[8 empty] | 2. Выбрать дату, следующую за текущей | 2. Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[8 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. |  | Приложение крашится
LI | LI1 | High | ItemList | FRTIL1 | Удаление дела из списка | Проверка возможности удаления дела из списка путем свайпа конкретного дела влево | Открыт экран со списком дел. Создать новое дело, см NI7 вариант1 | 1. Выбрать любое дело из списка. Свайпнуть его влево | 1. Появилось меню слева | Passed
[8 empty] | 2. Выбрать корзину | 2. Дело удалилось из списка
LI | LI2 | High | ItemList | FRTIL2 | Сохранения дела при перезаходе в приложение | Проверка сохранения дела при перезаходе в приложение | Открыт экран со списком дел. Создать новое дело, см NI7 вариант1 | 1. Закрыть приложение |  | Passed
[8 empty] | 2. Открыть приложение | Все созданные ранее дела остались без изменения
LI | LI3 | Medium | ItemList | FRTIL3, FRTIL4 | Отметка дела как выполненное | Проверка возможности отметки дела как выполненное | Открыт экран со списком дел. Создать новое дело, см NI7 вариант1 | 1. Тап по кружочку слева от созданного дела | 1. Круг стал зеленым, в центре которого появилась белая галочка. Текст описания дела стал светло-серым, перечеркнутым. Вверху экрана в поле "Выполнено" - счетчик увеличился на единицу. | Passed
LI | LI4 | Medium | ItemList | FRTIL5 | Просмотр списка выполненных дел | Проверка возможности просмотра списка выполненных дел | Открыт экран со списком дел. Удалить существующие дела | 1. Выбрать три новых дела - тап по кружочку слева от каждого из них | 1.Каждое описание дела стало светло серым, перечеркнутым, кружочек стал зеленым с белой галочкой посередине. Вверху экрана поле "Выполнено" показывает число 3 | Passed
[7 empty] | Создать пять новых дел, см NI7 вариант1 | 2. Тап по кнопке "Показать" | 2. В списке отражаются только три выбранных дела, все описания дел перечеркнуты.
[8 empty] | 3. Тап по кнопке "Скрыть" | 3. В списке отражаются 5 изначально созданных дел.
I | I1 | High | ItemList | FRTN1 | Открытие экрана нового дела | Проверка возможности создания нового дела | Открыт экран со списком дел. | 1. Тап по кнопке "+" | 1.Открылся экран создания нового дела: поле описание дела - заполнено плейсхолдером, неактивно, важность - не выбрана, срок исполнения - неактивен. | Passed
I | I2 | High | Item | FRI1 | Открытие существующего дела | Проверка возможности открытия существующего дела и правильности заполнения полей: описание, срок исполнение и важность | Открыт экран со списком дел. Создать новое дело, см NI7 (вариант1-вариант24) | 1. Тап по созданному делу | 1. Открылся экран существующего дела. Поле описания, срок исполнения, важность заполнены в соответствии с информацией этого дела на экране со списком дел | Passed
I | I3 | High | Item | FRI2 | Изменение описания существующего дела | Проверка возможности изменения описания существующего дела, сохранения внесенного изменения | Открыт экран существующего дела, см NI7 вариант1 | 1. Тап по полю с описанием дела. | 1.Кнопка "Сохранить" стала неактивна - серого цвета | Passed
[8 empty] | 2. Стереть существующее описание | 2. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета
3. Внести новое описание "дело"
[8 empty] | 4.Там по кнопке "Сохранить" | 3. Описание существующего дело изменилось на новое
I | I4 | High | Item | FRI3 | Изменение важности существующего дела | Проверка возможности изменения важности существующего дела, сохранения внесенного изменения | Открыт экран существующего дела, см NI7 вариант3 | 1. Сменить важность дела | 1. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета | Passed
[8 empty] | 2.Там по кнопке "Сохранить" | 2. Важность существующего дела изменилось на новое
I | I5 | High | Item | FRI4 | Изменение срока исполнения существующего дела | Проверка возможности изменения срока исполнения существующего дела, сохранить внесенное изменение | Открыт экран существующего дела, см NI7 вариант6.1 | 1. Сменить срок исполнения на любую другую дату | 1. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета | Passed
[8 empty] | 2.Там по кнопке "Сохранить" | 2. Срок исполнения существующего дела изменился на новое
I | I6 | High | Item | FRI7 | Отмена изменений существующего дела | Проверка возможности отмены внесенных изменений | Открыт экран существующего дела, см NI7 вариант1 | 1.Внести любые изменения в поле описание, срок и важность |  | Passed
[8 empty] | 2. Тап по кнопке "Отменить" | 1. Открылся экран со списком дел. Открытое ранее дело осталось без изменений.
I | I7 | High | Item | FRI5 | Удаление существующего дела | Проверка возможности удаления существующего дела | Открыт экран существующего дела, см NI7 вариант1 | 1. Нажать на кнопку "Удалить" | 1. Открылся экран со списком дел, существующее дело удалилось из списка дел | Failed | экран со списком дел не открылся, дело не удалилось

## CheckLists
ID | TestType | Cheking | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 8 | iPad Pro 12.9 | iPad Pro 11 | iPad Pro 10.5 | Комментарии
CH1 | Характеристики приложения
|  | Установка приложения | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Удаление приложения | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Повторная установка приложения после удаления | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
Запуск приложения:
|  | из AppStore | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | по нажатию на иконку | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | из библиотеки приложений | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | из поиска | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Выход из приложения | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Сворачивание/разворачивание приложения | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Сохранения всех дел при входящем звонке | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Сохранения всех дел при входящем сообщении | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Ведет ли себя правильно приложение при подключении зарядного устройства | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Ведет ли себя правильно приложение при отключении зарядного устройства | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Ведет ли себя приложение правильно при разблокировке экрана | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Ведет ли себя приложение правильно при повороте устройства | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Ведет ли себя приложение правильно при сообщении о недостаточном заряде батареи | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Ведет ли приложение себя правильно при включении режима авиа | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Если приложение неожиданно остановлено, дела пользователя должны быть локально сохранены и быть доступными при старте приложения | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Приложение может обновляться через магазин приложений | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Приложение может обновляться только с разрешения пользователя | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Приложение не использует уведомления без согласия пользователя | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Завершить работу приложения можно из любого состояния и что оно возобновляет работу в этом же состоянии | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Приложение поддерживает только русский язык | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
CH2 | Сетевые характеристики
|  | Соответствует ли поведение приложения желаемому, если оно подключено к Интернету через Wi-Fi | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Соответствует ли поведение приложения желаемому, если оно подключено к Интернету через 3G | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Соответствует ли поведение приложения желаемому, если оно подключено к Интернету через 2G | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Соответствует ли поведение приложения желаемому, если оно подключение к Интернету отсутствует | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Что происходит, если приложение переключается между сетями (Wi-Fi, 3G, 2G) | Not run | Not run | Not run | Passed | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
CH3 | Производительность
|  | Работа приложения в условиях переполнения буфера | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Высокая нагрузка центрального процессора | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Загрузка батареи | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Большое количество взаимодействия пользователя с приложением | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Работа приложения если создать дел больше 100 дел | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
|  | Проверить работоспособность приложения при многочасовом использовании на средней нагрузке | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run | Not run
CH4 | Юзабилити-тестирование
|  | Интерфейс приложения соответствует размеру экрана устройства | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Текст не выходит за границы | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Текст в кнопках хорошо читаем | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Кнопки имеют нормальный размер, подходят для крупных пальцев | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Все тексты правильно выравнены | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Все тексты без орфографических и грамматических ошибок | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Все сообщения об ошибках верные, без орфографических и грамматических ошибок | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Цвет кнопок, выполняющих одинаковые функции совпадают | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Корректные заголовки экранов | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | В поле ввод текста присутствует плейсхолдер | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Неактивные элементы отображаются серым | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Корректный возврат на предыдущий экран | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Появление клавиатуры не перекрывает важный функционал экрана | Failed | Failed | Failed | Failed | Failed | Failed | Failed | Failed | Failed | В горизонтальное ориентации клавиатура перекрывает поле важность и поле срок исполнения без возможности проскролить экран
|  | Тип клавиатуры соответствует типу вводимых данных | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Есть возможность спрятать клавиатуру | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | При нажатии на поле с вводом данных клавиатура появляется автоматически | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Возможность возврата или отмены действия в случае нажатия не на ту кнопку | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
CH5 | GUI
Экран со списком дел:
|  | В верхней части экрана выведено количество выполненных дел | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | В верхней части экрана имеется возможность просмотра списка выполненных дел | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Список дел должен скролиться | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Внизу экрана должна быть кнопка по добавлению нового дела | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Возможность нажатия на существующее дело с последующем открытием окна этого дела | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
Экран существующего\нового дела:
|  | В верхней части экрана имеется возможность отмены действия | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | В верхней части экрана имеется возможность сохранения изменений | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Ниже должна быть область введения описания дела | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Ниже описания дела - область по выбору важности | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Ниже область по выбору важности - область по выбору срока исполнения дела из предложенного календаря | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | В нижней части возможность удаления дела | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
CH56 | API
|  | Для хранения информации о делах пользователя используется Todoist REST API | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Приложение корректно синхронизирует добавление нового дела (Create a new task) | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Приложение корректно синхронизирует обновление дела (Update a task) | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Приложение корректно синхронизирует отметку дела как выполненное (Close a task) | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Приложение корректно синхронизирует удаление дела (Delete a task) | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Приложение корректно синхронизирует получение всех невыполненных дел (Get active tasks) | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed
|  | Приложение корректно синхронизирует возврат дела из категории выполненное в категорию активное (Reopen a task) | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed

## Testing API
# | Описание действия теста | Метод HTTP | EndPoint | Header | BodyRequest | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус теста
Позитивные тесты
API_P1 | Добавление новой задачи (аdding a new task) | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Content-Type: application/json" | {"content": "Buy Milk", "project_id": "2203306141"} | код статуса ответа 200 | код статуса ответа 200 | Passed
|  |  |  | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" |  | тело ответа:
[6 empty] | { "id": "\(значение присваивается автоматически)", "content": "Buy Milk", "description": "", "comment_count": 0, "is_completed": false, "order": 1, "priority": 1, "project_id": "2203306141", "labels": [], "due": null, "section_id": null, "parent_id": null, "creator_id": 2671355, "created_at": "2019-12-11T22:36:50.000000Z", "assignee_id": null, "assigner_id": null, "url": "https://todoist.com/showTask?id=\(значение присвоенное автоматически)" } | тело ответа корректное
API_P2 | Получение всех активных задач (get active tasks) | GET | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | код статуса ответа 200 | код статуса ответа 200 | Passed
Example response:
[6 empty] | [ { "creator_id": "2671355", "created_at": "2019-12-11T22:36:50.000000Z", "assignee_id": "2671362", "assigner_id": "2671355", "comment_count": 10, "is_completed": false, "content": "Buy Milk", "description": "", "due": { "date": "2016-09-01", "is_recurring": false, "datetime": "2016-09-01T12:00:00.000000Z", "string": "tomorrow at 12", "timezone": "Europe/Moscow" }, "id": "2995104339", "labels": ["Food", "Shopping"], "order": 1, "priority": 1, "project_id": "2203306141", "section_id": "7025", "parent_id": "2995104589", "url": "https://todoist.com/showTask?id=2995104339" }, ... ] | ответ получен корректно
API_P3 | Получение конкретной задачи(get an active task) | GET | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | код статуса ответа 200 | код статуса ответа 200 | Passed
[6 empty] | В теле ответа появилаясь соответствующая задача | В теле ответа появилаясь соответствующая задача
API_P4 | Обновление существующей задачи(update a task) | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | "Content-Type: application/json" | {"content": "Buy Coffee"} | код статуса ответа 200 | код статуса ответа 200 | Passed
|  |  |  | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" |  | В теле ответа появилась соответствующая задача с измененным содержанием | В теле ответа появилась соответствующая задача с измененным содержанием
API_P5 | Закрытие задачи (close a task) | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи)/close | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | Код статуса ответа 204 No Content | Код статуса ответа 204 No Content | Passed
[6 empty] | Тело ответа пустое | Тело ответа пустое
API_P6 | Переоткрытие задачи(reopen a task) | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи)/reopen | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | Код статуса ответа 204 No Content | Код статуса ответа 204 No Content | Passed
[6 empty] | Тело ответа пустое | Тело ответа пустое
API_P7 | Удаление задачи(delete a task) | DELETE | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | Authorization: "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | Код статуса ответа 204 No Content | Код статуса ответа 204 No Content | Passed
[6 empty] | Тело ответа пустое | Тело ответа пустое
[6 empty] | При повторении запроса на получения всех задач, в ответе отсутствует удаленная задача | При повторении запроса на получения всех задач, в ответе отсутствует удаленная задача
Негативные тесты
API_N1 | Получение конкретной задачи с несуществующим id | GET | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/0 | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | код статуса ответа 404 Not Found | код статуса ответа 404 Not Found | Passed
API_N2 | Удаление конкретной задачи с несуществующим id | DELETE | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/0 | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
API_N3 | Переоткрытие конкретной задачи с несуществующим id | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/0/reopen | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
API_N4 | Закрытие конкретной задачи с несуществующим id | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/0/close | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
API_N5 | Обновление конкретной задачи с несуществующим id | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/0 | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | {"content": "Buy Coffee"} | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
Content-Type: application/json
API_N6 | Добавление конкретной задачи с некорректным токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c6204" | {"content": "Buy Milk", "project_id": "2203306141"} | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
Content-Type: application/json
API_N7 | Получение всех активных задач с некорректным токеном | GET | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c6204" | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N8 | Получение конкретной задачи с некорректным токеном | GET | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c6204" | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N9 | Обновление существующей задачи с некорректным токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c6204" | {"content": "Buy Coffee"} | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N10 | Закрытие задачи с некорректным токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи)/close | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c6204" | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N11 | Переоткрытие задачи с некорректным токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи)/reopen | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c6204" | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N12 | Удаление задачи с некорректным токеном | DELETE | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c6204" | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N13 | Добавление конкретной задачи с отсутствующим токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | отсутствует | {"content": "Buy Milk", "project_id": "2203306141"} | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
Content-Type: application/json
API_N14 | Получение всех активных задач с отсутствующим токеном | GET | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | отсутствует | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N15 | Получение конкретной задачи с отсутствующим токеном | GET | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | отсутствует | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N16 | Обновление существующей задачи с отсутствующим токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | отсутствует | {"content": "Buy Coffee"} | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N17 | Закрытие задачи с отсутствующим токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи)/close | отсутствует | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N18 | Переоткрытие задачи с отсутствующим токеном | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи)/reopen | отсутствует | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_N19 | Удаление задачи с отсутствующим токеном | DELETE | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | отсутствует | отсутствует | код статуса ответа 401 Unauthorized | код статуса ответа 401 Unauthorized | Passed
API_P20 | Обновление существующей задачи без тела запроса | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | "Content-Type: application/json" | отсутствует | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
"Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be"
API_P21 | Обновление существующей задачи с некорректными данными в теле запроса | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks/(id существующей задачи) | "Content-Type: application/json" | {"content": 2} | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
"Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be"
API_N22 | Добавление конкретной задачи без тела запроса | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | отсутствует | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
Content-Type: application/json
API_N23 | Добавление конкретной задачи с некорректными данными в теле запроса | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | {"content": 2, "project_id": "2203306141"} | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
Content-Type: application/json
API_N24 | Добавление конкретной задачи только с пробелом в теле запроса | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | {"content": " "} | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
Content-Type: application/json
API_N25 | Добавление конкретной задачи без обязательного параметра в теле запроса | POST | https://api.todoist.com/rest/v2/tasks | "Authorization": "Bearer 497893229f75c99c62049424a587e7345482c0be" | {"priority": 4} | код статуса ответа 400 Bad Request | код статуса ответа 400 Bad Request | Passed
Content-Type: application/json

## BugReports
ID | Summary | Enviroment | Severity | Priority | Steps | Expected Result | Result | Attachment | Status
BR1 | NewItem: Кнопка "Удалить" не реагирует на нажатие | ОС: любая, девайс: любой | Major | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Тап по кнопке "Удалить" | Открылся экран со списком дел. Новое дело в списке не появилось | Экран списка дел не открылся.
BR2 | NewItem: Не выбирается текущая дата исполнения | ОС: любая, девайс: любой | Major | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Внести в поле описания дела "новое дело" | В текстовом поле появилось вместо плейсхолдера текст: "новое дело". Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 2. Выбрать текущую дату исполнения | Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом | Текущая дата не появилась под полем "Сделать до"
BR3 | NewItem: Приложение крашится при сохранении нового дела только с важностью "!!" | ОС: любая, девайс: любой | Blocker | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Выбрать важность "!!" | поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. | Приложение крашится
BR4 | NewItem: Приложение крашится при сохранении нового дела только с важностью "нет" | ОС: любая, девайс: любой | Blocker | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Выбрать важность "нет" | поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера. | Приложение крашится
BR5 | NewItem: Приложение крашится при сохранении нового дела только с важностью "↓" | ОС: любая, девайс: любой | Blocker | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Выбрать важность "↓" | поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера. | Приложение крашится
BR6 | NewItem: Приложение крашится при сохранении нового дела только с датой исполнения | ОС: любая, девайс: любой | Blocker | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Выбрать дату, следующую за текущей | Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 3. Нажать на кнопку "Сохранить" | 3. Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. | Приложение крашится
BR6 | NewItem: Приложение крашится при сохранении нового дела с датой и важностью "!!" | ОС: любая, девайс: любой | Blocker | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Выбрать важность "!!" | поле "!!" выделилось красным на белом фоне, поля "нет" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[5 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. Слева от описания появился красный символ "!!!" | Приложение крашится
BR7 | NewItem: Приложение крашится при сохранении нового дела с датой и важностью "нет" | ОС: любая, девайс: любой | Blocker | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Выбрать важность "нет" | поле "нет" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "↓" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[5 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. | Приложение крашится
BR8 | NewItem: Приложение крашится при сохранении нового дела с датой и важностью "↓" | ОС: любая, девайс: любой | Blocker | High | 1. Открыть экран создания нового дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Выбрать важность "↓" | поле "↓" выделилось красным на белом фоне, поля "!!" и "нет" не активны. Кнопка "Сохранить" стала активна - синего цвета.
[5 empty] | 3. Выбрать дату, следующую за текущей | Внизу под полем "Сделать до" появилась выбранная дата синим цветом
[5 empty] | 4. Нажать на кнопку "Сохранить" | Открылся экран со списком дел. Внизу списка появилось новое дело с описанием - текст из плейсхолдера, под описанием дела появилась выбранная дата. | Приложение крашится
BR9 | Item: Кнопка "Удалить" не реагирует на нажатие | ОС: любая, девайс: любой | Major | High | 1. Открыть экран существующего дела |  |  |  | new
[5 empty] | 2. Тап по кнопке "Удалить" | Открылся экран со списком дел. Существующее дело удалилось из списка дел | Экран списка дел не открылся.
BR10 | Item: Появление клавиатуры перекрывает дату и важность, экран не скролится | ОС: любая, девайс: любой | Major | High | 1. Открыть экран нового/существующего дела |  |  |  | new
2. Расположить экран в горизонтальном виде
[5 empty] | 3. Тап по полю описания дела | Появилась клавиатура
[5 empty] | 4. Промотать экран вниз, чтобы выбрать важность |  | Экран не скролится

## DecisionTable
Таблица принятия решений по созданию\изменению дела
Условие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ничего не заполнили | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Поле описание дела заполнено | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
Поле описание дела пустое | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Поле описания дела не меняли - оставили плейсхолдер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | +
Выбор важности дела "!!" | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | -
Выбор важности дела "нет" | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | -
Выбор важности дела "↓" | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | +
Дата исполнения дела выбрана | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | +
Действие
Появилось дело с описанием | +
Появилось дело с датой | [6 empty] | +
Появилось дело с важностью | [7 empty] | + | + | + | [7 empty] | + | + | +
Появилось дело с описанием, датой | [5 empty] | + | [14 empty] | +
Появилось дело с описанием, важностью |  |  | + | + | +
Появилось дело с важностью, датой | [10 empty] | + | + | + | [8 empty] | + | + | +
Появилось дело без описания, без даты, без важности |  | +
Появилось дело с описанием, важностью, датой | [13 empty] | + | + | +
Сохранить изменения не удалось | [16 empty] | +

## Traceability matrix
| NI1 | NI2 | NI3 | NI4 | NI5 | NI6 | NI7 | LI1 | LI2 | LI3 | LI4 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | API
FRTN1
FRTN2
FRTN3
FRTN4
FRTN5
FRTN6
FRTN7
FRTN8
FRI1
FRI2
FRI3
FRI4
FRI5
FRI6
FRI7
FRTIL1
FRTIL2
FRTIL3
FRTIL4
FRTIL5
FRSf1
FRSf2
NFR
NFR1
NFR2
NFR3
NFR4
NFR5
NFR6
NFR7
NFR7.1
NFR7.2
NFR7.3
NFR7.4
NFR7.5
NFR7.6
NFR8
NFR8.1
NFR8.1.1
NFR8.1.2
NFR8.1.3
NFR8.1.4
NFR8.1.5
NFR8.2
NFR8.2.1
NFR8.2.2
NFR8.2.3
NFR8.2.4
NFR8.2.5
NFR8.2.6
NFR9
NFR10

## Devices
https://developer.apple.com/support/app-store
|  | iOS 15 | iOS 14
iPhone 14 Pro | 6.1" | +
Apple iPhone 13 Pro Max | 6.7" |  | +
Apple iPhone 13 mini | 5.4" | +
Apple iPhone 11 Pro | 5.8" |  | +
Apple iPhone 11 Pro Max | 6.5" | +
Apple iPhone 8 | 4.7" |  | +
Apple iPad Pro 12.9 | 12.9" | +
Apple iPad Pro 11 | 11" |  | +
iPad mini | 8.3" | +
Apple iPad Pro 2017 | 10.5" |  | +
Модель | Диагональ | Характеристики | Характеристики процессора | GPU
Apple iPhone 14 Pro | 6.1" | Apple A16 Bionic | Up to 3.46 GHz dual-core “Everest” & 2.02 GHz quad-core “Sawtooth” | Apple A16 GPU
Apple iPhone 14 Pro Max | 6.7" | Apple A16 Bionic | Up to 3.46 GHz dual-core “Everest” & 2.02 GHz quad-core “Sawtooth” | Apple A16 GPU
Apple iPhone 14 | 6.1" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPhone 13 Pro | 6.1" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPhone 13 Pro Max | 6.7" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPhone 14 Plus | 6.7" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPhone 13 mini | 5.4" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPhone 13 | 6.1" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPhone SE (2022) | 4.7" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPhone 12 Pro Max | 6.7" | Apple A14 Bionic | Up to 3.1 GHz dual-core "Firestorm" and 1.8 GHz quad-core "Icestorm" | Apple A14 GPU
Apple iPhone 12 Mini | 5.4" | Apple A14 Bionic | Up to 3.1 GHz dual-core "Firestorm" and 1.8 GHz quad-core "Icestorm" | Apple A14 GPU
Apple iPhone 12 | 6.1" | Apple A14 Bionic | Up to 3.1 GHz dual-core "Firestorm" and 1.8 GHz quad-core "Icestorm" | Apple A14 GPU
Apple iPhone 11 | 6.1" | Apple A13 Bionic | Up to 2.65 GHz dual-core "Lightning" and quad-core "Thunder" | Apple A13 GPU
Apple iPhone 11 Pro | 5.8" | Apple A13 Bionic | Up to 2.65 GHz dual-core "Lightning" and quad-core "Thunder" | Apple A13 GPU
Apple iPhone 11 Pro Max | 6.5" | Apple A13 Bionic | Up to 2.65 GHz dual-core "Lightning" and quad-core "Thunder" | Apple A13 GPU
Apple iPhone 12 Pro | 6.1" | Apple A14 Bionic | Up to 3.1 GHz dual-core "Firestorm" and 1.8 GHz quad-core "Icestorm" | Apple A14 GPU
Apple iPhone SE (2020) | 4.7" | Apple A13 Bionic | Up to 2.65 GHz dual-core "Lightning" and quad-core "Thunder" | Apple A13 GPU
Apple iPhone XS | 5.8" | Apple A12 Bionic | Up to 2.49 GHz dual-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12 GPU
Apple iPhone XS Max | 6.5" | Apple A12 Bionic | Up to 2.49 GHz dual-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12 GPU
Apple iPhone XR | 6.1" | Apple A12 Bionic | Up to 2.49 GHz dual-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12 GPU
Apple iPhone X | 5.8" | Apple A11 | hexa-core "Bionic" | Apple A11 GPU
Apple iPhone 8 Plus | 5.5" | Apple A11 | hexa-core "Bionic" | Apple A11 GPU
Apple iPhone 8 | 4.7" | Apple A11 | hexa-core "Bionic" | Apple A11 GPU
Apple iPhone 7 Plus | 5.5" | Apple A10 | Up to 2.3 GHz quad-core "Fusion" | Apple A10 GPU
Apple iPhone 7 | 4.7" | Apple A10 | Up to 2.3 GHz quad-core "Fusion" | Apple A10 GPU
Apple iPhone 6s | 4.7" | Apple A9 | Up to 1.84 GHz dual-core "Twister" | Apple A9 GPU
Apple iPhone 6s Plus | 5.5" | Apple A9 | Up to 1.84 GHz dual-core "Twister" | Apple A9 GPU
Apple iPhone SE | 4" | Apple A9 | Up to 1.84 GHz dual-core "Twister" | Apple A9 GPU
Модель | Диагональ | Модель процессора | Характеристики процессора | GPU
Apple iPad Pro 12.9 (2021) | 12.9" | Apple M1 | Up to 3.2 GHz quad-core "Firestorm" and 2.064 GHz quad-core "Icestorm" | Apple M1 GPU
Apple iPad Pro 11 (2021) | 11" | Apple M1 | Up to 3.2 GHz quad-core "Firestorm" and 2.064 GHz quad-core "Icestorm" | Apple M1 GPU
Apple iPad Pro 12.9 (2020) | 12.9" | Apple A12Z Bionic | Up to 2.49 GHz quad-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12Z GPU
Apple iPad Pro 11 (2020) | 11" | Apple A12Z Bionic | Up to 2.49 GHz quad-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12Z GPU
Apple iPad Pro 12.9 (2018) | 12.9" | Apple A12X Bionic | Up to 2.49 GHz quad-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12X GPU
Apple iPad Pro 11 (2018) | 11" | Apple A12X Bionic | Up to 2.49 GHz quad-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12X GPU
Apple iPad Air (2022) | 10.9" | Apple M1 | Up to 3.2 GHz quad-core "Firestorm" and 2.064 GHz quad-core "Icestorm" | Apple M1 GPU
Apple iPad mini (2021) | 8.3" | Apple A15 Bionic | Up to 3.2 GHz dual-core "Avalanche" and 1.8 GHz quad-core "Blizzard" | Apple A15 GPU
Apple iPad Air (2020) | 10.9" | Apple A14 Bionic | Up to 3.1 GHz dual-core "Firestorm" and 1.8 GHz quad-core "Icestorm" | Apple A14 GPU
Apple iPad 10.2 (2021) | 10.2" | Apple A13 Bionic | Up to 2.65 GHz dual-core "Lightning" and quad-core "Thunder" | Apple A13 GPU
Apple iPad Air 2019 | 10.5" | Apple A12 Bionic | Up to 2.49 GHz dual-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12 GPU
Apple iPad mini 2019 | 7.9" | Apple A12 Bionic | Up to 2.49 GHz dual-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12 GPU
Apple iPad 10.2 (2020) | 10.2" | Apple A12 Bionic | Up to 2.49 GHz dual-core "Vortex" and quad-core "Tempest" | Apple A12 GPU
Apple iPad Pro 2017 12.9 | 12.9" | Apple A10X | Up to 2.36 GHz hexa-core "Fusion" | Apple A10X GPU
Apple iPad Pro 2017 10.5 | 10.5" | Apple A10X | Up to 2.36 GHz hexa-core "Fusion" | Apple A10X GPU

## TestReport
Модуль | Общее количество TestCases | Прохождение
|  | Passed | Failed | NotRun
NewItem | 30 | 21 | 9 | 0
Item | 7 | 6 | 1 | 0
ListItem | 4 | 4 | 0 | 0
Итого | 41 | 31 | 10 | 0
Модуль | Общее количество CheckLists | Прохождение
|  | Passed | Failed | NotRun
Хар-ки приложения | 23 | 19 | 0 | 4
Сетевые хар-ки | 5 | 5 | 0 | 0
Производительность | 6 | 1 | 0 | 5
Юзабилити | 17 | 16 | 1 | 0
GUI | 11 | 11 | 0 | 0
API | 32 | 32 | 0 | 0
Итого | 94 | 84 | 1 | 9
Проведено проверок | 135
из них:
passed | 115
faled | 11
notRun | 9